

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

от 19.05.2017 № 179

|  |
| --- |
| **О создании Мобильного Отряда по локализации и ликвидации очага инфекции в Усть-Большерецком муниципальном районе и утверждение «Порядка межведомственного взаимодействия при проведении на территории Усть- Большерецкого муниципального района карантинных (ограничительных) мероприятий при возникновении эпизоотии»** |

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологического благополучии населения», протоколом совещания у заместителя Председателя Правительства Камчатского края от 14.03.2017 года «О принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение эпизоотического и эпидемиологического благополучия Камчатского края в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства РФ от 21.02.2017 АД-П11-1069», Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать Мобильный Отряд по локализации и ликвидации очага инфекции в Усть-Большерецком муниципальном районе.

2. Утвердить состав и основные виды работ Мобильного Отряда по локализации и ликвидации очага инфекции в Усть- Большерецком муниципальном районе согласно приложению № 1.

3. Утвердить «Порядок межведомственного взаимодействия при проведении на территории Усть- Большерецкого муниципального района карантинных (ограничительных) мероприятий при возникновении эпизоотии», согласно приложению № 2.

4. Признать утратившим силу постановление Главы Усть- Большерецкого муниципального района от 11.11.2010 № 547 «Об утверждении Положения «О порядке межведомственного взаимодействия при проведении на территории Усть- Большерецкого муниципального района карантинных (ограничительных) мероприятий при возникновении эпизоотии».

5. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального обнародования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев

Подготовлено ОСПН Администрации Усть-Большерецкого муниципального района

Согласовано:

И.О. Начальника ОСПН О.П. Филина

Финансовое управления М.Н. Синатос

Управления

экономической политики О.Н. Жеребова

Руководитель управления делами Г.И. Кисельников

Правовой отдел И.В. Аринушкин

Опубликовать: сайт, Ударник

Разослать :

1. ОСПН
2. Управление экономики
3. Финансовое управление
4. КГУ «Усть-Большерецкая районная станция по борьбе с болезнями животных»;
5. Усть-Большерецкая МО МВД России – Белашовой И.А.
6. КГКУ «ЦОД» по ГО ЧС и пожарной безопасности по Камчатскому краю ПЧ в Усть-Большерецком районе- Большакову О.Н.
7. ГБУЗ КК «Усть- Большерецкая районная больница» - Меджидову А.М.
8. Главам Администраций городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Состав и основные виды работ**

**Мобильного Отряда по локализации и ликвидации очага инфекции**

**в Усть-Большерецком муниципальном районе**

**В состав Мобильного Отряда входят:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ветеринарная группа | КГУ «Усть-Большерецкая районная станция по борьбе с болезнями животных»;  владельцы личного подсобного хозяйства;  Администрация Усть-Большерецкого муниципального района (по согласованию) |
| Ветеринарно-санитарная группа | КГБУ «Усть- Большерецкая районная станция по борьбе с болезнями животных»;  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Усть-Большерецком районе (по согласованию) |
| Группа представителей органов внутренних дел | Усть-Большерецкая МО МВД России (по согласованию) |
| Противопожарная группа | КГКУ «ЦОД» по ГО ЧС и пожарной безопасности по Камчатскому краю ПЧ в Усть-Большерецком районе (по согласованию) |
| Техническая группа | Администрация Усть- Большерецкого муниципального района (по согласованию) |
| Медицинская группа | ГБУЗ КК «Усть- Большерецкая районная больница» (по согласованию) |
| Группа «Администрация района» | Администрация Усть- Большерецкого муниципального района (по согласованию) |
| Группа «Администрация населенного пункта» | Администрации городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР |

Группы Мобильного Отряда осуществляют следующие основные виды работ:

**Техническая группа** – формируется из рабочих, специалистов, представителей руководства хозяйства, в котором установлен карантин, и представителей администрации Усть- Большерецкого муниципального района.

Группа осуществляет техническое исполнение комплекса карантинных мероприятий, запланированных на территории Усть- Большерецкого муниципального района:

- надежное ограждение и изоляцию очага инфекции;

- механическую очистку территории (предприятия, фермы, дворов);

- обеспечение комплекса инженерных и строительных работ в очаге (демонтаж зданий и сооружений, строительство пропускных пунктов, дезбарьеров, скотомогильников и пр.);

- погрузку, транспортировку вынужденно убитых и павших животных;

- подготовку места сжигания павших и убитых животных (рытьё земляной траншеи, закрытие земляной траншеи, огораживание);

- доставку (транспортировку) животных на место захоронения (сжигание), доставку горючих материалов, раскладку трупов животных, учёт уничтоженных, захороненных животных;

- ликвидацию ветхих построек и ограждений, кустарника и деревьев на территории неблагополучного хозяйства (двора);

- техническую помощь Ветеринарной группе в организации и контроле убоя животных бескровным методом.

**Ветеринарная группа** осуществляет:

- контроль за выполнением ветеринарно-санитарного режима в очаге инфекции, неблагополучном населенном пункте и угрожаемых зонах;

- проведение работ по бескровному убою;

- выполнение комплекса мер по уничтожению и захоронению убитых животных;

- проведение дезинфекционных работ;

- контроль (определение) качества дезинфекции.

**Ветеринарно-санитарная группа** осуществляет:

- проведение санитарных мероприятий по дезинфекционной обработке транспорта и людей на контрольно-пропускных пунктах.

**Группа представителей органов внутренних дел** осуществляет:

- досмотр на охранно-карантинных постах;

- контроль за выполнением пропускного режима;

- недопущение проникновения посторонних лиц в неблагоприятный пункт и очаг инфекции;

- сопровождение транспортных средств при доставке животных на убой и на предприятие для переработки;

- обеспечение правопорядка при проведении специальных работ по ликвидации заболевания.

**Противопожарная группа** формируется из представителей подразделений пожарной охраны Главного Управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД»

Группа осуществляет:

- обеспечение выполнения правил противопожарной безопасности при сжигании зараженных материалов и объектов;

- контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, подлежащих уничтожению;

- уничтожение на месте малоценного оборудования, инвентаря, половых настилов и других горючих конструкций и материалов;

- контроль за качеством и противопожарной безопасностью производимых работ.

**Медицинская группа**:

- организует и осуществляет ежедневный медицинский контроль за состоянием личного состава отряда;

- оказывает в случае необходимости первую медицинскую помощь ( в том числе психологическую)населению, понесшему материальный и моральный ущерб в результате проводимых мероприятий по отчуждению животных, демонтажу и уничтожению ветхих помещений для их содержания, а так же членам Мобильного Отряда;

- проведение санитарной обработки спецодежды и персонала, участвовавшего в ликвидации животных в очаге инфекции, неблагополучном пункте.

**Группа «Администрация района»**

- осуществляет финансирование работ;

- выделяет участки земли для организации уничтожения и захоронений убитых и павших животных;

- организует охранно-карантинные посты;

- выделяет транспорт;

- обеспечивает необходимыми материалам, включая ГСМ.

**Группа «Администрация населенного пункта»**

- производит учет животных у населения;

- производит мероприятия по отчуждению животных;

- размещает командированных специалистов в населенном пункте;

- организует питание персонала;

- обеспечивает транспортом и ГСМ.

**Приложение № 2 к Постановлению Главы**

**Усть-Большерецкого муниципального района**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_\_\_**

**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

**Руководитель Агентства по ветеринарии Глава Усть-Большерецкого**

**Камчатского края муниципального района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Ништа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Ю. Деникеев**

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017**

**ПОРЯДОК**

**Межведомственного взаимодействия при проведении на территории Усть-Большерецкого муниципального района карантинных (ограничительных) мероприятий при возникновении эпизоотии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организационно-хозяйственные мероприятия | | |
| 1.1. | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Усть-Большерецком районе по утверждению и введению в действие плана оперативных мероприятий по локализации и ликвидации противоэпизоотического очага | «Ч» + 1 час  («Ч» время поступления информации о возникновении очага) | Председатель районной СПЭК Деникеев К.Ю.  Комиссия по ЧС в Усть-Большерецком районе |
| 1.2. | Задействование мобильного противоэпизоотического отряда с необходимым оснащением и средствами индивидуальной защиты для локализации и ликвидации очага | «Ч» + 2 час | Председатель районной СПЭК Деникеев К.Ю.  Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А. |
| 1.3. | Определение границ эпизоотического очага, угрожаемой зоны, их маркировка | «Ч» + 3 час | Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А.  Начальник Усть-Большерецкого МО ОВД, Богатырев М.В. |
| 1.4. | Оповещение соседних населенных пунктов и районов о возникновении эпизоотического очага | «Ч» + 2 час | Отдел социальной поддержки населения  Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А. |
| 1.5. | Обеспечение в очаге оцепления, охраны общественного порядка и перекрытия дорог, пешеходных троп. Организация требуемого количества постов и маршрутов с круглосуточным несением службы | «Ч» + 4 часа в дневное время, «Ч» +6 часов в ночное время | Начальник Усть-Большерецкого МО ОВД, Богатырев М.В. |
| 1.6. | Выделение необходимой техники и водительского состава для организации постов, передвижения членов мобильного противоэпизоотического отряда, вывоза трупов животных, проведения дезинфекции и др. | «Ч» + 4 часа | Комиссия по ЧС в Усть-Большерецком районе |
| 1.7. | Проведение схода жителей населенного пункта для разъяснения необходимости проводимых мероприятий по локализации и ликвидации инфекционного заболевания в личных подсобных хозяйствах | «Ч» + 24 часа | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР  Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А. |
| 1.8. | Уточнение сведений о численности проживающего населения и количества сельскохозяйственных животных и (или) домашней птицы в неблагополучном населенном пункте | «Ч» + 12 час | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР |
| 1.9. | Проведение расчета материально-технического и финансового обеспечение комплекса мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага в населенном пункте. Подача заявки о выделении финансовых средств из районного и краевого бюджетов | «Ч» + 5 час | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР |
| 1.10. | Введение карантинных (ограничительных) мероприятий на территории населенного пункта Постановлением Главы Усть-Большерецкого муниципального района по представлению главного ветеринарного врача Усть-Большерецкого района | «Ч» + 5 час | Главы соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР |
| 1.11. | Размещение в неблагополучном пункте личного состава мобильного противоэпизоотического отряда и оперативный группы до полной ликвидации очага | по прибытии оперативной группы | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР |
| 1.12. | Проведение инструктажа членов мобильного противоэпизоотического отряда по технике безопасности при ликвидации очага | перед каждым выездом | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР  Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А. |
| 1.13. | Организация охранно-карантинных мероприятий, в том числе:  1)организация санитарно-пропускных пунктов и пунктов дезинфекции транспортных средств на выездах из неблагополучной и угрожаемой зон;  2)обеспечение запрета на ввоз и вывоз живых с/животных и (или) птицы, продуктов убоя и других продуктов животноводства, кормов для с/х животных, выезд автотранспорта без дезинфекционной обработки;  3)оборудование постов дезбарьерами и шлагбаумами;  4)организация работы мобильных полицейских групп | «Ч» + 24 часа | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР  Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А.  Начальник Усть-Большерецкого МО ОВД, Богатырев М.В. |
| 1.14. | Создание специальной комиссии по проведению отчуждения животных и изъятию продуктов животноводства. | «Ч» + 48 часа | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР |
| 1.15. | Провести выбор и согласовать с органами ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора отвод участка для уничтожения погибших и убитых сельскохозяйственных животных и птицы | «Ч» + 48 часа | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР |
| 1.16. | Снятие карантинных (ограничительных) мероприятий на территории населенного пункта Постановлением Главы Усть-Большерецкого муниципального образования по представлению главного ветеринарного врача Усть-Большерецкого района | после проведения обязательных мероприятий, установленных инструкциями и получения отрицательных результатов контрольных лабораторных исследований | Главы соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР |
| 1.17. | Информирование населения об эпидемиологической и эпизоотологической ситуации по антропозоонозу | «Ч» + 4 часа | Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А.  Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Усть-Большерецком районе» |
| **2** | ***Противоэпизоотические и санитарно-противоэпидемиологические мероприятия*** | | |
| 2.1. | Обследование состояния животных, отбор проб биоматериалов, проведение диагностических исследований, включая лабораторные | «Ч» + 4 часа | Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А.  ФГБУ «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория» |
| 2.2. | Организация бескровного убоя клинически больных, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении животных | «Ч» + 48 часа | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР  Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А. |
| 2.3. | Организация и проведение санитарной обработки работников мобильных отрядов, участвующих в сборе трупов, убое животных и птицы, дезинфекцию, камерную обработку и утилизацию спецодежды, дезинфекцию транспортных средств | После каждой смены | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР  Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А. |
| 2.4. | Оборудование площадок для уничтожения трупов павших и убитых животных | «Ч» + 48 часа | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР |
| 2.5. | Организация вывоза и уничтожения трупов павших и убитых животных, изъятой животноводческой продукции, навоза, малоценного инвентаря | «Ч» + 48 часа | Администрации соответствующих городских и сельских поселений Усть-Большерецкого МР  Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А. |
| 2.6. | Организация убоя клинически здоровых животных в угрожаемой зоне и переработки продуктов убоя | «Ч» + 72 часа | Главный ветеринарный врач КГУ «Усть-Большерецкая райСББЖ» Белашова И.А. |