

**УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «25» | июня | 2020 г |  | № | 88/400 |

с.Усть-Большерецк

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городских
и сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района
13 сентября 2020 года**

В соответствии с частью 4 статьи 22 Закона Камчатского края "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае",постановлениями Избирательной комиссии Камчатского края № 99/614 от 16.01.2016 «О возложении на Усть-Большерецкую территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии Усть-Большерецкого сельского поселения», № 99/615 от 21.01.2016 «О возложении на Усть-Большерецкую территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии Апачинского сельского поселения»; № 104/682 от 14.04.2016 «О возложении на Усть-Большерецкую территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии Кавалерского сельского поселения»; №104/683 от 14.04.2016 «О возложении на Усть-Большерецкую территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии Озерновского городского поселения»; №104/684 от 14.04.2016 «О возложении на Усть-Большерецкую территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии Октябрьского городского поселения»; № 105/698 от 12.05.2016 «О возложении на Усть-Большерецкую территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии муниципального образования», а также постановлением Избирательной комиссии Камчатского края № 99/613 от 21.01.2016 "О возложении на Усть-Большерецкую территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии Усть-Большерецкого муниципального района", Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия

 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района 13 сентября 2020 года согласно приложению.

2. Опубликовать перечень основных мероприятий Календарного плана в еженедельной районной газете "Ударник".

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Камчатского края и участковые избирательные комиссии.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Усть-Большерецкой территориальной избирательной комиссии Н.Н. Бокову

Председатель

Усть-Большерецкой территориальной

избирательной комиссии Л.Н. Утенышева

Секретарь

Усть-Большерецкой территориальной

избирательной комиссии Н.Н. Бокова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Усть-Большерецкой территориальной избирательной комиссии от «25» июня 2020 года № 88/400 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований

**День голосования – 13 сентября 2020 года**

#### **Закон Камчатского края "О выборах депутатов представительных**

***органов муниципальных образований в Камчатском крае"***

***от 19.12.2011г. № 740 (далее – Закон о выборах)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение выборов(ч.ч.1,5 ст.12) | Не ранее 14 июня 2020 года и не позднее 24 июня 2020 года | Собрания депутатов поселений |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации(ч.5 ст.12) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Собрания депутатов |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу окружных избирательных комиссий(ч.1 ст.23) | Не позднее 23 июня 2020 года  | Усть-Большерецкая ТИК |
| 4. | Формирование окружных избирательных комиссий, либо принятие решения о возложении полномочий ОИК на иные избирательные комиссии(ч.1 ст.23) | Не позднее 14 июля 2020 года | Усть-Большерецкая ТИК |
| 5. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 05.12.2012года № 152/1137-6) | С 24 июля по 13 августа 2020 года  | Усть-Большерецкая ТИК |
| 6. | Принятие решения о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий | Не позднее28 августа 2020 года | Усть-Большерецкая ТИК |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Утверждение схемы избирательных округов представительным органом местного самоуправления | Схемы утверждены сроком на 10 лет (п.2 ст.18 Федерального закона № 67-ФЗ) | Собрания депутатов |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования(ч.6 ст.19) | Не позднее 3 августа 2020 года | Глава местной администрации муниципального образования |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования(ч.6 ст.15) | Не позднее 14 июля 2020 года | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель учреждения, в котором избиратели временно пребывают |
| 10. | Составление списков избирателей избирательной комиссией муниципального образования(ч.2 ст.15) | Не позднее 1 сентября 2020 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст.65 Закона о выборах – не позднее 22 августа 2020 года | Усть-Большерецкая ТИК |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч.10 ст.15) | Не позднее 2 сентября 2020 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст.65 Закона о выборах – не позднее 22 августа 2020 года | Усть-Большерецкая ТИК |
| 12. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения(ч.1 ст.17) | Со 2 сентября 2020 года, а в случае проведения голосования в соответствии со ст.65 Закона о выборах – с 22 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии(ч.13 ст.15) | Не позднее 12 сентября 2020 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Направление запроса в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, о представлении в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений(ст.29) | Сразу после назначения выборов | Усть-Большерецкая ТИК |
| 15. | Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и публикация указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети "Интернет"(ч.3 ст.29) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Выдвижение кандидатов(ч.4 ст.28) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения  |
| 17. | Период выдвижения кандидатов(ч.12 ст.30) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 29 июля 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 18. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата(ч.7 ст.30) | В день поступления соответствующих документов | Окружные избирательные комиссии (по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования) |
| 19. | Направление в соответствующие органы для проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных при выдвижении кандидата документах(ч.8 ст.30) | Со дня принятия документов о выдвижении кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 20. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении(ч.9 ст.30) | После поступления документов, необходимых для выдвижения | Окружные избирательные комиссии (в объеме, установленном избирательной комиссией муниципального образования) |
| 21. | Направление в средства массовой информации представленных кандидатами при их выдвижении недостоверных сведений(ч.10 ст.30) | В случае выявления фактов недостоверности представленных сведений | Окружные избирательные комиссии |
| 22. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата(ч.1 ст.36) | Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 23. | Представление в окружную избирательную комиссию избирательных документов для регистрации кандидатов(ч.1 ст.38) | Не позднее 29 июля 2020 года до 18 часов по местному времени | Кандидат (либо уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, либо доверенное лицо кандидата) |
| 24. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации(ч.1 ст.40) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов  | Окружные избирательные комиссии |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п.2 ч.2 ст.42) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 26. | Назначение доверенных лиц кандидата(ч.1 ст.44) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 27. | Регистрация доверенных лиц кандидата на основании письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидата) и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами(ч.1 ст.44) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Окружные избирательные комиссии |
| 28. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры(ч.10 ст.40) | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидаты |
| 29. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата(ч.12 ст.40) | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч.4 ст.47, п.3 ст.47 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае |
| 31. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч.3 ст.47, п.8 ст.47 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 32. | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(ч.3 ст.47) | По представлению перечня – не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 33. | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»(ч.11 ст.48) | Не позднее2 сентября 2020 года | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы окружными избирательными комиссиями  |
| 34. | Агитационный период для избирательного объединения(ч.1 ст.49) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Избирательные объединения, граждане РФ, общественные объединения |
| 35. | Агитационный период для кандидата(ч.1 ст.49) | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Кандидаты, граждане РФ, общественные объединения |
| 36. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях(ч.2 ст.49) | С 15 августа 2020 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Граждане РФ, общественные объединения (в допускаемых законом формах и законными методами – ст.48) |
| 37. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)(ч.3 ст.46) | С 8 сентября по 13 сентября 2020 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 38. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)(ч.4 ст.45) | 13 сентября 2020 года с 00.00 часов до 20.00 часов по местному времени | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 39. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений и иных сведений в соответствии с ч.6 ст.50 Закона о выборах вместе с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании(ч.6 ст.50) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 40. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(ч.7 ст.50) | Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов |
| 41. | Хранение учетных документов о предоставлении кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов(ч.8 ст.50) | Не менее чемдо 13 сентября 2023 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 42. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений и иных сведении в соответствии с ч.2 ст.54 Закона о выборах(ч.2 ст.54) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 43. | Определение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(ч.7 ст.54) | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению окружных избирательных комиссий |

финансирование выборов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 44. | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования финан­совых средств на проведение выборов(ч.2 ст.56) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
| 45. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между окружными избирательными комиссиями(ч.5 ст.56) | Не позднее 3 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 46. | Распределение части средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями(ч.5 ст.56) | Не позднее 23 августа 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| 47. | Создание собственного избирательного фонда кандидата(ч.ч.1, 3 ст.58) | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 48. | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета(ч.3 ст.58) | В течение 3-х дней после уведомления о выдвижении | Окружные избирательные комиссии |
| 49. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам(ч.4 ст.34) | В трехдневный срок на основании письменного заявления кандидата и доверенности в соответствии с ч.2 ст.34 Закона о выборах | Окружные избирательные комиссии |
| 50. | Открытие кандидатом специального избирательного счета(ч.3 ст.58) | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 51. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специальных избирательных фондов кандидатов(ч.7 ст.60) | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2020 года немедленно | Отделение ПАО "Сбербанк России" – держатель специального избирательного счета, по требованию окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 52. | Проверка достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию(ч.11 ст.60) | В 5-дневный срок со дня получения представления окружной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 53. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(ч.8 ст.60) | До 13 сентября 2020 года (периодически) | Окружные избирательные комиссии |
| 54. | Опубликование сведений, полученных от окружной избирательной комиссии, о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(ч.8 ст.60) | В течение 3-х дней со дня получения сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 55. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата(ст.61) | После 13 сентября 2020 года | Кандидаты |
| 56. | Перечисление на счет избирательной комиссии причитающихся ей денежных средств(ст.61) | С 13 октября 2020 года | Отделение ПАО "Сбербанк России" по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
| 57. | Перечисление средств, оставшихся на специальном избирательном счете в доход местного бюджета, и закрытие счета(ст.61) | С 12 ноября 2020 года  | Отделение ПАО "Сбербанк России" по письменному указанию окружных избирательных комиссий |
| 58. | Представление в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета(ч.9 ст.60) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 59. | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета(ч.9 ст.60) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 60. | Передача копий итоговых финансовых отчетов в редакции СМИ для опубликования(ч.10 ст.60) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения | Окружные избирательные комиссии |
| 61. | Опубликование итоговых финансовых отчетов кандидатов(ч.10 ст.60) | Не позднее чем через 10 дней со дня получения из окружной избирательной комиссии | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 62. | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на проведение выборов(ч.6 ст.56) | Не позднее 23 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 63. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на проведение выборов(ч.6 ст.56) | Не позднее 3 октября 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| 64. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов(ч.7 ст.56) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Усть-Большерецкая ТИК |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней(ч.5 ст.64) | Не позднее 23 августа 2020 года  | Окружные избирательные комиссии  |
| 66. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней(ч.5 ст.64) | Не позднее 23 августа 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| 67. | Изготовление и получение избирательных бюллетеней(ч.ч.2,13 ст.64) | По решению окружной избирательной комиссии | Полиграфические организации на основании обращений окружных избирательных комиссий либо избирательной комиссии муниципального образования, либо Избирательной комиссии Камчатского края (в соответствии с ч.ч.14,15 ст.64) |
| 68. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней полиграфической организацией избирательной комиссии муниципального образования(ч.14 ст.64) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Уст-Большерецкая ТИК |
| 69. | Передача избирательных бюллетеней:(ч.15 ст.64) |
| - в окружные избирательные комиссии (в случае размещения заказа на изготовление бюллетеней Избирательной комиссией Камчатского края или избирательной комиссией муниципального образования) | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования | Усть-Большерецкая ТИК |
| - в участковые избирательные комиссии для проведения голосования в день голосования | Не позднее 11 сентября 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| - в участковые избирательные комиссии для проведения досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии | Не позднее 7 сентября 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| - в участковые избирательные комиссии для проведения досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | Не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования | Окружные избирательные комиссии |
| 70. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся на хранении в избирательных комиссиях(ч.22 ст.64) | 13 сентября 2020 года после 20.00 по местному времени | Избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 71. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом(ч.2 ст.66) | Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 72. | Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях(ч.2 ст.66) | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 73. | Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования в помещении окружной избирательной комиссии(ч.2 ст.66) | Не позднее 27 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 74. | Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии(ч.2 ст.66) | Не позднее 3 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 75. | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено(ч.1 ст.65) | Не ранее 23 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии (с разрешения окружной избирательной комиссии по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования) |
| 76. | Проведение досрочного голосования в помещении окружной избирательной комиссии(п.1 ст.641) | Со 2 сентября по 8 сентября 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| 77. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии(п.1 ст.641) | С 9 сентября по 12 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 78. | Представление письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможность проголосовать вне помещения для голосования в день голосования(ч.2 ст.67) | С 3 сентября по 12 сентября 2020 года, и до 14 часов 13 сентября 2020 года | Избиратели, не имеющие возможности по уважительным причина (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, иные лица по просьбе указанных избирателей |
| 79. | Проведение голосования(ч.1 ст.66) | С 8 до 20 часов по местному времени13 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Подсчет голосов избирателей(ч.2 ст.69) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 81. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке(ч.25 ст.69) | На итоговом заседании после рассмотрения жалоб и заявлений (при их наличии) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов  | Участковые избирательные комиссии |
| 82. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования(ч.28 ст.69) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч.3 ст.26 Закона о выборах |
| 83. | Определение результатов выборов в избирательном округе(ч.1 ст.70) | Не позднее15 сентября 2020 года  | Окружные избирательные комиссии |
| 84. | Направление данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации(ч.2 ст.77) | В течение суток после определения результатов выборов  | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования |
| 85. | Обобщение и утверждение результатов выборов(ч.1 ст.73) | Не позднее чем через 2 недели после дня голосования – не позднее 28 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 86. | Направление решения об общих результатах выборов в представительный орган муниципального образования, в Избирательную комиссию Камчатского края и в средства массовой информации(ч.2 ст.73) | Незамедлительно после подписания решения об общих результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 87. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом(ч.1 ст.74) | После определения результатов выборов в избирательном округе | Окружные избирательные комиссии |
| 88. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей(ч.1 ст.74) | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата об его избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 89. | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании(ч.5 ст.74) | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения кандидатом требований ч.1 ст.74 Закона о выборах | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 90. | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов(ч.3 ст.77) | Не позднее 13 октября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 91. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий(ч.4 ст.77) | Не позднее 13 ноября 2020 года | Усть-Большерецкая ТИК, избирательная комиссия муниципального образования. |
| 92. | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов(ч.1 ст.78) | В соответствии с порядком, установленным Избирательной комиссией Камчатского края | Соответствующие избирательные комиссии |