

**УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с возложенными полномочиями Избирательной комиссии
Кавалерского сельского поселения**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «25» | июня | 2020г |  | № | 88/401 |

с.Усть-Большерецк

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке
и проведению выборов главы Кавалерского сельского поселения
13 сентября 2020 года**

В соответствии со статьёй 23 Закона Камчатского края "О выборах глав муниципальных образований в Камчатском крае",Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия

 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Кавалерского сельского поселения 13 сентября 2020 года согласно приложению.

2. Опубликовать перечень основных мероприятий Календарного плана в газете "Ударник".

 3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Камчатского края и участковую избирательную комиссию избирательного участка № 141.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Усть-Большерецкой территориальной избирательной комиссии Н.Н. Бокову.

Председатель

Усть-Большерецкой территориальной

избирательной комиссии Л.Н. Утенышева

Секретарь

Усть-Большерецкой территориальной

избирательной комиссии Н.Н. Бокова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Усть-Большерецкой территориальной избирательной комиссииот «25» июня 2020 года № 88/401 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов
глав муниципальных образований

**День голосования – 13 сентября 2020 года**

***Закон Камчатского края "О выборах глав***

***муниципальных образований в Камчатском крае"***

***от 22.09.2008г. № 130 (далее – Закон о выборах)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение выборов(ч.ч.1,5 ст.11) | Не ранее 14 июня 2020 года и не позднее 24 июня 2020 года |  |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации(ч.5 ст.11) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Собрание депутатов |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 05.12.2012 года № 152/1137-6) | С 24 июля по 13 августа 2020 года | Усть-Большерецкая ТИК |
| 4. | Принятие решения о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий | Не позднее28 августа 2020 года | Усть-Большерецкая ТИК |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования(ч.5 ст.17) | Не позднее 3 августа 2020 года | Глава местной администрации муниципального образования |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования(ч.6 ст.14) | Не позднее 14 июля 2020 года | Главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части, руководителем учреждения, в котором избиратели временно пребывают |
| 7. | Составление списков избирателей избирательной комиссией муниципального образования(ч.2 ст.14) | Не позднее 1 сентября 2020 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст.66 Закона о выборах – не позднее 22 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч.10 ст.14) | Не позднее 2 сентября 2020 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст.66 Закона о выборах – не позднее 22 августа 2020 года | Усть-Большерецкая ТИК |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения(ч.1 ст.16) | Со 2 сентября 2020 года, а в случае проведения голосования в соответствии со ст.66 Закона о выборах – с 22 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии(ч.13 ст.14) | Не позднее 12 сентября 2020 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Направление запроса в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, о представлении в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах главы муниципального образования(ст.31) | Сразу после назначения выборов | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 12. | Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федеральными законами принимать участие в выборах главы муниципального образования, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и публикация указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети "Интернет"(ч.3 ст.31) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Выдвижение кандидатов(ч.3 ст.29) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения  |
| 14. | Период выдвижения кандидатов(ч.16 ст.29) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 29 июля 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 15. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю политической партии письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата(ч.12 ст.29) | В день поступления соответствующих документов | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 16. | Направление в соответствующие органы для проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных при выдвижении кандидата документах(ч.13 ст.29) | Со дня принятия документов о выдвижении кандидата | Усть-Большерецкая ТИК |
| 17. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении(ч.14 ст.29) | После поступления документов, необходимых для выдвижения | Усть-Большерецкая ТИК |
| 18. | Направление в средства массовой информации представленных кандидатами при их выдвижении недостоверных сведений(ч.15 ст.29) | В случае выявления фактов недостоверности представленных сведений | Усть-Болшерецкая ТИК |
| 19. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата(ч.1 ст.32) | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвижении кандидата | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 20. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования избирательных документов для регистрации кандидатов(ч.1 ст.35) | Не позднее 29 июля 2020 года до 18 часов по местному времени | Кандидат (либо уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, либо доверенное лицо кандидата) |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации(ч.1 ст.37) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Избирательная комиссия муниципального образования  |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей(ч.2 ст.39) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 23. | Назначение доверенных лиц кандидата(ч.1 ст.41) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидата на основании письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидата), и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом(ч.1 ст.41) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Усть-Большерецкая ТИК |
| 25. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры(ч.1 ст.42) | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидаты |
| 26. | Реализация права избирательного объединения, отозвать выдвинутого ими кандидата(ч.2 ст.42) | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательные объединения по решению органа, выдвинувшего кандидата |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч.4 ст.45, п.3 ст.47 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае |
| 28. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч.3 ст.45, п.8 ст.47 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 29. | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(ч.3 ст.45) | По представлению перечня – не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 30. | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»(ч.11 ст.46) | Не позднее2 сентября 2020 года | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов  |
| 31. | Агитационный период для избирательного объединения(ч.1 ст.47) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Избирательные объединения, граждане РФ, общественные объединения |
| 31. | Агитационный период для кандидата(ч.1 ст.47) | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Кандидаты, граждане РФ, общественные объединения |
| 32. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях(ч.2 ст.47) | С 15 августа 2020 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Граждане РФ, общественные объединения (в допускаемых законом формах и законными методами – ст.46) |
| 33. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)(ч.3 ст.44) | С 8 сентября по 13 сентября 2020 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 34. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)(ч.4 ст.43) | 13 сентября 2020 года с 00.00 часов до 20.00 часов по местному времени | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 35. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений и иных сведений в соответствии с ч.6 ст.48 Закона о выборах вместе с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании(ч.6 ст.48) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 36. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(ч.7 ст.48) | Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов |
| 37. | Хранение учетных документов о предоставлении кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов(ч.8 ст.48) | Не менее чемдо 13 сентября 2023 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 38. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений и иных сведении в соответствии с ч.4 ст.52 Закона о выборах(ч.4 ст.52) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 39. | Определение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(ч.7 ст.52) | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования  |