

**УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ   
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «21» | июня | 2021г |  | № | 15/33 |

с. Усть-Большерецк

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке   
и проведению выборов глав Октябрьского городского и Запорожского сельского поселений  
19 сентября 2021 года**

В соответствии со статьёй 23 Закона Камчатского края "О выборах глав муниципальных образований в Камчатском крае",Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов глав Октябрьского городского и Запорожского сельского поселений 19 сентября 2021 года согласно приложению.

2. Опубликовать перечень основных мероприятий Календарного плана в газете "Ударник".

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Камчатского края и участковые избирательные комиссии избирательных участков № 137 и № 139.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Усть-Большерецкой территориальной избирательной комиссии Н.Н. Бокову.

Председатель

Усть-Большерецкой территориальной

избирательной комиссии Л.Н. Утенышева

Секретарь

Усть-Большерецкой территориальной

избирательной комиссии Н.Н. Бокова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Усть-Большерецкой  территориальной избирательной комиссии  от «21» июня 2021 года № 15/33 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов   
глав муниципальных образований

**День голосования – 19 сентября 2021 года**

***Закон Камчатского края "О выборах глав***

***муниципальных образований в Камчатском крае"***

***от 22.09.2008г. № 130 (далее – Закон о выборах)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение выборов  (ч.ч.1,5 ст.11) | Не ранее  20 июня 2021 года и не позднее  30 июня 2021 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации  (ч.5 ст.11) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Представительный орган муниципального образования |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  (в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 05.12.2012 года № 152/1137-6) | С 30 июля по  19 августа 2021  года | Территориальные избирательные комиссии |
| 4. | Принятие решения о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий | Не позднее  3 сентября 2021 года | Территориальные избирательные комиссии |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  (ч.5 ст.17) | Не позднее  9 августа 2021  года | Глава местной администрации муниципального образования |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования  (ч.6 ст.14) | Не позднее  20 июля 2021 года | Главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части, руководителем учреждения, в котором избиратели временно пребывают |
| 7. | Составление списков избирателей избирательной комиссией муниципального образования  (ч.2 ст.14) | Не позднее 7 сентября 2021 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст.66 Закона о выборах – не позднее 28 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию  (ч.10 ст.14) | Не позднее 8 сентября 2021 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст.66 Закона о выборах – не позднее 28 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения  (ч.1 ст.16) | С 8 сентября 2021 года, а в случае проведения голосования в соответствии со ст.66 Закона о выборах –  с 28 августа 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии  (ч.13 ст.14) | Не позднее  18 сентября 2021 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Направление запроса в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, о представлении в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах главы муниципального образования  (ст.31) | Сразу после назначения выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 12. | Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федеральными законами принимать участие в выборах главы муниципального образования, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и публикация указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети "Интернет"  (ч.3 ст.31) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Выдвижение кандидатов  (ч.3 ст.29) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 14. | Период выдвижения кандидатов  (ч.16 ст.29) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 4 августа 2021 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 15. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю политической партии письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата  (ч.12 ст.29) | В день поступления соответствующих документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16. | Направление в соответствующие органы для проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных при выдвижении кандидата документах  (ч.13 ст.29) | Со дня принятия документов о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 17. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении  (ч.14 ст.29) | После поступления документов, необходимых для выдвижения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 18. | Направление в средства массовой информации представленных кандидатами при их выдвижении недостоверных сведений  (ч.15 ст.29) | В случае выявления фактов недостоверности представленных сведений | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата  (ч.1 ст.32) | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвижении кандидата | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 20. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования избирательных документов для регистрации кандидатов  (ч.1 ст.35) | Не позднее  4 августа 2021 года до 18 часов по местному времени | Кандидат (либо уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, либо доверенное лицо кандидата) |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации  (ч.1 ст.37) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Избирательная комиссия муниципального образования |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  (ч.2 ст.39) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 23. | Назначение доверенных лиц кандидата  (ч.1 ст.41) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидата на основании письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидата), и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом  (ч.1 ст.41) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 25. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры  (ч.1 ст.42) | Не позднее  11 сентября 2021  года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 15 сентября 2021 года | Кандидаты |
| 26. | Реализация права избирательного объединения, отозвать выдвинутого ими кандидата  (ч.2 ст.42) | Не позднее  11 сентября 2021  года | Избирательные объединения по решению органа, выдвинувшего кандидата |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч.4 ст.45, п.3 ст.47 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае |
| 28. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч.3 ст.45, п.8 ст.47 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 29. | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  (ч.3 ст.45) | По представлению перечня – не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 30. | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет"  (ч.11 ст.46) | Не позднее  8 сентября 2021 года | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 31. | Агитационный период для избирательного объединения  (ч.1 ст.47) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени  17 сентября 2021 года | Избирательные объединения, граждане РФ, общественные объединения |
| 32. | Агитационный период для кандидата  (ч.1 ст.47) | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени  17 сентября 2021 года | Кандидаты, граждане РФ, общественные объединения |
| 33. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях  (ч.2 ст.47) | С 21 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Граждане РФ, общественные объединения (в допускаемых законом формах и законными методами – ст.46) |
| 34. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)  (ч.3 ст.44) | С 14 сентября по  19 сентября 2021 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 35. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)  (ч.4 ст.43) | 19 сентября 2021 года с 00.00 часов до 20.00 часов по местному времени | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 36. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений и иных сведений в соответствии с ч.6 ст.48 Закона о выборах вместе с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  (ч.6 ст.48) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 37. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  (ч.7 ст.48) | Не позднее  29 сентября 2021  года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов |
| 38. | Хранение учетных документов о предоставлении кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов  (ч.8 ст.48) | Не менее чем  до 19 сентября 2024 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 39. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений и иных сведении в соответствии с ч.4 ст.52 Закона о выборах  (ч.4 ст.52) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 40. | Определение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (ч.7 ст.52) | Не позднее  19 августа 2021  года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |

финансирование выборов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования финан­совых средств на проведение выборов  (ч.2 ст.54) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
| 42. | Создание собственного избирательного фонда кандидата  (ч.ч.1, 3 ст.56) | | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 43. | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета  (ч.3 ст.56) | | В течение 3-х дней после уведомления о выдвижении | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 44. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам  (ч.3 ст.41.1) | | В трехдневный срок на основании письменного заявления кандидата и доверенности в соответствии с ч.2 ст.41.1 Закона о выборах | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 45. | Открытие кандидатом специального избирательного счета  (ч.3 ст.56) | | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 46. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специальных избирательных фондов кандидатов  (ч.3 ст.60) | | В трехдневный срок, а с 15 сентября 2021 года немедленно | Отделение ПАО "Сбербанк России" – держатель специального избирательного счета – по требованию избирательной комиссии муниципального образования, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 47. | Проверка достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию муниципального образования  (ч.11 ст.57) | | В 5-дневный срок со дня получения представления избирательной комиссии муниципального образования | Органы регистрационного учета граждан, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 48. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (ч.4 ст.60) | | До 19 сентября 2021 года  (не реже одного раза в две недели) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 49. | Опубликование сведений, полученных от избирательной комиссии муниципального образования, о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (ч.5 ст.60) | | В течение 3-х дней со дня получения сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 50. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата  (ч.1 ст.61) | | После 19 сентября 2021 года | Кандидаты |
| 51. | Перечисление средств, оставшихся на специальном избирательном счете в доход местного бюджета, и закрытие счета  (ч.2 ст.61) | | С 18 ноября 2021  года | Отделение ПАО "Сбербанк России" по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |
| 52. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета  (ч.1 ст.62) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 53. | Опубликование итоговых финансовых отчетов кандидатов  (ч.5 ст.60) | | Не позднее чем через 10 дней со дня получения из избирательной комиссии муниципального образования | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 54. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов  (ч.4.2 ст.54) | | Не позднее  29 сентября 2021  года | Участковые избирательные комиссии |
| 55. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов  (ч.5 ст.54) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 56. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (ч.4 ст.65) | Не позднее  29 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 57. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней  (ч.4 ст.65) | Не позднее  29 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 58. | Изготовление и получение избирательных бюллетеней  (ч.ч.2, 11 ст.65) | По решению избирательной комиссии муниципального образования | Полиграфические организации на основании обращений избирательной комиссии муниципального образования либо Избирательной комиссии Камчатского края (в соответствии с ч.ч.12, 13 ст.65) |
| 59. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней полиграфической организацией соответствующей избирательной комиссии  (ч.12 ст.65) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 60. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии:  (ч.13 ст.65) | | |
| - для проведения голосования в день голосования | Не позднее  17 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - для проведения досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | Не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 61. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях  (ч.20 ст.65) | 19 сентября 2021 года после 20.00 по местному времени | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 62. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования  (ч.2 ст.67) | Не позднее  8 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования и участковые избирательные комиссии |
| 63. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте проведения досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях  (ч.2 ст.67) | Не позднее  чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 64. | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено  (ч.1 ст.66) | Не ранее  29 августа 2021 года | Участковые избирательные комиссии с разрешения избирательной комиссии муниципального образования |
| 65. | Представление письменного заявления (обращения) о предоставлении возможность проголосовать вне помещения для голосования в день голосования  (ч.2 ст.68) | С 9 сентября по  18 сентября 2021 года, и до 14 часов 19 сентября 2021 года | Избиратели, не имеющие возможности по уважительным причина (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, иные лица по просьбе указанных избирателей |
| 66. | Проведение голосования  (ч.1 ст.67) | С 8 до 20 часов по местному времени  17, 18, 19 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 67. | Подсчет голосов избирателей  (ч.2 ст.70) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 68. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке  (ч.25 ст.70) | На итоговом заседании после рассмотрения жалоб и заявлений (при их наличии) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов | Участковые избирательные комиссии |
| 69. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования  (ч.28 ст.70) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч.3 ст.27 Закона о выборах |
| 70. | Определение результатов выборов  (ч.1 ст.71) | Не позднее  21 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 71. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации  (ч.2 ст.74) | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 72. | Направление копии решения о результатах выборов в представительный орган муниципального образования, в Избирательную комиссию Камчатского края и в средства массовой информации  (ч.18 ст.71) | Незамедлительно после подписания решения о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 73. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании главой муниципального образования  (ч.1 ст.73) | После определения результатов выборов незамедлительно | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 74. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей  (ч.1 ст.73) | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата об его избрании главой муниципального образования | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
| 75. | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании  (ч.3 ст.73) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения кандидатом требований ч.1 ст.73 Закона о выборах | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 76. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  (ч.3 ст.74) | Не позднее  20 октября 2021  года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 77. | Официальное опубликование полных данных об итогах голосования и о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий  (ч.4 ст.74) | Не позднее  19 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 78. | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов  (ч.1 ст.75) | В соответствии с порядком, установленным Избирательной комиссией Камчатского края | Соответствующие избирательные комиссии |