Приложение к постановлению Усть-Большерецкой

территориальной избирательной комиссии

от 16 ноября 2017 № 47/239

План информационно-разъяснительной работы Усть-Большерецкой  территориальной и участковых избирательных комиссий Усть-Большерецкого муниципального района на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

# Раздел 1. Информационно-разъяснительная деятельность до назначения выборов

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов  в избирательную кампанию

Задачи:

- Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий по выборам Президента Российской Федерации.

- Информирование об избирательном законодательстве, в том числе об основных положениях Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».

- Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое обеспечение информационно-разъяснительной деятельности.

- Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям.

Сроки: ноябрь - декабрь 2017 года

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия | Печатные публикации в еженедельной районной газете «Ударник» - материал об изменениях, внесенных в федеральное избирательное законодательство «О выборах Президента Российской Федерации» | 30 ноября отв. Утёнышева Л.Н. |
|  | - интервью с председателем Усть-Большерецкой территориальной избирательной комиссии об основных новациях в законодательстве о выборах | 14 декабрь отв. Утёнышева Л.Н. |
|  | Открыть в еженедельной районной газете «Ударник» рубрику « Школа избирательного права» | ноябрь-декабрь отв. Никитина С.А. |
|  | Оказать содействие органам местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района в создании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям муниципального района, формированию плана её работы. Постоянно участвовать в её заседании и информировать о ходе выборных процессов, в том числе обсудить материально-техническое оснащение участковых избирательных комиссий и состояние избирательных участков, с целью своевременного устранения недостатков, а также обновление информационных стендов в поселениях | Ноябрь отв. Петрова А.В. |
|  | Путём самостоятельных действий, либо через рабочую группу провести встречи с избирателями в поселениях: - Собраний депутатов поселений; -учреждений здравоохранения; - педагогических коллективов; - встречу с посетителями Центра социальной поддержки населения; - сотрудниками МОВД; - энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и др. Задача: разъяснение изменений в законодательстве о выборах, новациях в законодательстве и др. | Ноябрь-декабрь, отв. Никитина С.А. |
|  | Провести встречу с руководителями, либо представителями общественных организация, деятельность которых зарегистрирована на территории муниципального района ( Совет ветеранов, Совет женщин, Родовые общины, и др.) Задача: разъяснение изменений в законодательстве о выборах. | декабрь |
|  | - Совместно с Управлением культуры, молодёжи и спорта, Управлением образования Администрации организовать выставки в подведомственных учреждениях, посвященных выборам Президента Российской Федерации, направлять к ним на размещение информационные материалы, поступающие в ТИК | Постоянно, отв. Марунич Н.В. |
|  | Провести рабочую встречу с руководством местного отделения политической партии «Единая Россия» | Декабрь, отв. Утёнышева Л.Н. |
|  | Провести работу с органами местного самоуправления поселений по уточнению персонального наличия граждан голосующих впервые , продумать мероприятия с ними. | Весь период,отв. Маруненко Ю.Ю. |
|  | Совместно с Управлением образования организовать на должном уровне мероприятия в рамках Дня молодого избирателя. Обеспечить в учебно образовательном процессе мероприятия, посвященные выборам Президента РФ | Весь период, отв. Никитина С.А. |
|  | Совместно с представителями Миграционной службы обеспечить торжественное вручение паспортов молодёжи | Постоянно отв. Никитина С.А. |
|  | - Провести -обучающие семинары с членами участковых избирательных комиссий, провести тестирование | Декабрь-январь отв. Петрова А.В. |
|  | Размещать в рубрике «Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия» на Сайте Администрации муниципального района материалы по выборам Президента РФ соответственно календарному плану | Весь период отв. Утёнышева Л.Н. |
|  | Распространять по мере поступления все материалы, брошюры, буклеты и др. информационные издания среди избирателей. | Весь период |
|  | Организовать учебно-консультационные пункты при библиотеках по разъяснению основ законодательства по выборам |  |
|  | Организация « Горячей линии» | Январь отв. Маруненко Ю.Ю. |

## Раздел 2. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности

## в ходе избирательной кампании

Цель – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах Президента Российской Федерации

Задачи:

- Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании Президента Российской Федерации, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных объединениях и о кандидатах.

- Создание системы взаимодействия с организациями СМИ.

- Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан Российской Федерации.

Сроки: январь 2018 года - 14 марта 2018 года

| Территориальные избирательные комиссия, участковые избирательные комиссии | Размещение в разделе, сформированном на Сайте Администрации, все необходимые материалы работы Усть-Большерецкой территориальной избирательной комиссии по выборам Президента Российской Федерации, предусмотренные законодательством | Постоянно отв. Бокова Н.Н. |
| --- | --- | --- |
|  | Распространение брошюр, информационных материалов, посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, порядка и сроков совершения избирательных действий, порядке голосования (в том числе по месту нахождения избирателя), выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах. Порядок включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения, что делать, если избиратель будет отсутствовать по месту регистрации, сможет ли он проголосовать | Весь период отв. Бокова Н.Н., председатели УИК |
|  | - о дате голосования на выборах Президента Российской Федерации | Весь период |
|  | - о готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования, об оснащении избирательных участков | март |
|  | - о порядке голосования; о местах размещения избирательных участков | Весь период |
|  | Обеспечение размещения необходимых информационных материалов на информационных стендах в поселениях и стенде Усть-Большерецкой ТИК | Весь период |
|  | Проведение очного обучения и тестирования членов территориальной, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017-2018 год и ежеквартальными планами | Февраль отв. Петрова А.В. |
|  | Организация работы информационно-консультационных пунктов в сельских и районной библиотеках при поддержке Управления культуры Администрации, с целью информирования различных категорий населения о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, о местах нахождения избирательных участков, правилах голосования и т.д. | Весь период отв. Петрова А.В. |
|  | Распространение методических пособий, справочных материалов для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации | Весь период отв. Марунич Н.В. |
|  | Распространение буклетов и памяток: -включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка - для впервые голосующих избирателей; - для лиц с ограниченными физическими возможностями; - о порядке голосования на выборах Президента Российской Федерации; - о порядке голосования по месту нахождения | Весь период по мере поступления из Избиркома, отв. председатели УИК |
|  | Организация проведения мероприятий в рамках Дня молодого избирателя | Январь-февраль по плану |
|  | Организация работы «Горячей линии» для избирателей Анализ обращений граждан в территориальную и участковые избирательные комиссии | февраль – март отв. Петрова А.В. |
|  | Постоянная выставка «Выборы Президента Российской Федерации» в муниципальных учреждениях, библиотеках | Весь период отв. Председатели УИК |
|  | Распространение приглашений принять участие в голосовании для избирателей, в том числе именных, изготовленных Избирательной комиссией Камчатского края, территориальными избирательными комиссиями | Весь период отв председатели УИК |
|  | Организация размещения информации о предстоящих выборах Президента Российской Федерации в государственных (муниципальных) учреждениях, торговых центрах, учреждениях культуры и досуга жителей Усть-Большерецкого района; - размещение на стендах в помещениях территориальной и участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | февраль-март |
|  | - творческие конкурсы среди воспитанников ДОУ и их родителей; - конкурсы рисунков, плакатов, листовок, побуждающих избирателей к участию в выборах; - викторины среди избирателей старшего возраста, лиц с ограниченными физическими возможностями «Мы и выборы», «Навстречу выборам!» и др. в рамках Дня молодого избирателя | Весь период отв Маруненко |
|  | Контроль за размещением на информационных стендах и социально значимых местах информационных плакатов о дате голосования на выборах Президента Российской Федерации | февраль-март отв. Марунич Н.В. председатели УИК |

### Раздел 3. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно перед днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов

Цель – мотивация избирателей на участие в голосовании

Задачи:

- Предоставление избирателям информации о порядке и правилах различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов.

- Обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссий в день голосования, при установлении его итогов и определении результатов выборов.

- Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов выборов.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

Сроки: 15 - 19 марта 2018 года

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Территориальная избирательная комиссии Усть-Большерецкого муниципального района, участковые избирательные комиссии | Организация печатных публикаций в еженедельной районной газете «Ударник» с информацией о порядке и правилах голосования | Весь период |
|  | Распространение брошюр, информационных буклетов посвященных разъяснению избирателям порядка и правил различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов, о работе «горячей линии» территориальных и участковых избирательных комиссий: - что нужно знать избирателю о правилах голосования; - о приглашениях на избирательные участки; - об оснащении избирательных участков, о текстах избирательных бюллетеней; - об основных проблемах, волнующих избирателей, и мерах, принимаемых комиссиями для их решения; - о порядке голосования на выборах Президента Российской Федерации | Весь период по мере поступления Отв. Председатели УИК |
|  | Работа «Горячей линии» территориальной избирательной комиссии Совместно с администрациями муниципальных образований организация оперативного реагирования на обращения граждан в территориальную и участковые избирательные комиссии | Весь период |