**Годовой отчет и годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2016 год»**

**за 2016 год**

Настоящий Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2016 год» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 13.09.2013 № 379 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации Усть-Большерецкого муниципального района» и распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 11.10.2013 № 222 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Большерецкого муниципального района».

Муниципальная программа «Развитие некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2016 год» (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 28.03.2016 № 79 и разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в целях создания благоприятных условий для деятельности некоммерческих организаций и развития бизнеса на территории Усть-Большерецкого муниципального района.

Задачами Программы являлись:

- повышение активности некоммерческих организаций во взаимодействии с Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района;

- выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений;

- повышение предпринимательской активности, развитие малого и среднего предпринимательства;

- создание благоприятной конкурентной среды.

Программа реализовывалась в 2016 году в один этап.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий был предусмотрен в размере 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 450,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 50,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 100,0 тыс. рублей.

Программой была предусмотрена реализация двух подпрограмм «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» и «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету и годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы приведены в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету и годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Оценка результатов мер правового регулирования представлена в Приложении № 3 к настоящему Годовому отчету и годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы представлен в Приложении № 4 к настоящему Годовому отчету и годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Информация о расходах краевого, местного бюджета и юридических лиц на реализацию целей Программы приведена в Приложении № 5 к настоящему Годовому отчету и годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

**Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее – Подпрограмма 1).**

Оценка степени достижения целей и решения задачи Подпрограммы 1 (СдП1):

1. Показатель 1.1. «Количество НКО, исключением государственных (муниципальных) учреждений»

Сд1.1. = 36 / 32 = 1,1

1. Показатель 1.2. «Количество публикаций в средствах массовой информации Усть-Большерецкого муниципального района, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО»

Сд1.3. = 7 / 10 = 0,7

1. Показатель 1.4. «Количество мероприятий, проводимых Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района совместно с СОНКО»

Сд1.4. = 2 / 5 = 0,4

СдП1 = (Сд1.1. + Сд1.2. + Сд1.3. + Сд1.4.) / 4

СдП1 = (1,1 + 0,7 + 0,4) / 3 = 0,73

**Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 2).**

Оценка степени достижения целей и решения задачи Подпрограммы 2 (СдП2):

1. Показатель 2.1. «Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей), в расчете на 1 тыс. человек населения Усть-Большерецкого муниципального района»

Сд2.1. = 48,6\* / 50,9 = 0,955

2. Показатель 2.2. «Количество публикаций в средствах массовой информации Усть-Большерецкого муниципального района, посвященных проблемам развития и деятельности СМСП»

Сд2.2. = 42 / 45 = 0,933

3. Показатель 2.3. «Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку»

Сд2.3. = 31 / 30 = 1,033

4. Показатель 2.4. «Количество созданных СМСП (включая индивидуальных предпринимателей)»

Сд2.4. = 24 / 5 = 4,8

СдП2 = (Сд2.1. + Сд2.2. + Сд2.3. + Сд2.4.) / 4

СдП2 = (0,955 + 0,933 + 1,033 + 4,8) / 4 = 1,93

\* Расчет фактического показателя произведен на основании данных Федеральной службы государственной статистики территориального органа Федеральной службы госстатистики по Камчатскому краю на 01.01.2016 г.

**Оценка степени достижения целей и решения задачи Программы (СдП):**

СдП = (СдП1 + СдП2) / 2 = (0,73 + 1,93) / 2 = 1,33

**Эффективность реализации Программы (Э):**

Э = (СдП + Уф) / 2 \* 100%,

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы.

Уф = (Уф1 +Уф2 +….+ Уфn)/n

Уф1 = 1/1 = 1

Уф2 = 600/600 =1

Уф = (1 + 1)/2 = 1

Э = (1,33 + 1) / 2 \* 100% = 116,5 %

**В целом уровень эффективности Программы составляет 116,5%, поэтому считается исполненной с высоким уровнем эффективности**

Приложение №1

к Годовому отчету и годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности Программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2015 год | 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2015 год» | | | | | |
|  | Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | |
| 1.1. | Количество НКО, исключением государственных (муниципальных) учреждений | ед. | 30 | 32 | 36 |  |
| 1.2. | Количество НКО, получивших муниципальную поддержку | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Количество публикаций в средствах массовой информации Усть-Большерецкого муниципального района, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО | ед. | 10 | 10 | 7 |  |
| 1.4. | Количество мероприятий, проводимых Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района совместно с СОНКО | ед. | 4 | 5 | 2 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | | |
| 2.1. | Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей), в расчете на 1 тыс.человек населения Усть-Большерецкого муниципального района | ед. | 50,6 | 50,9 | 48,6 |  |
| 2.2. | Количество публикаций в средствах массовой информации Усть-Большерецкого муниципального района, посвященных проблемам развития и деятельности СМСП | ед. | 43 | 45 | 42 |  |
| 2.3. | Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | ед. | 31 | 30 | 31 |  |
| 2.4. | Количество созданных СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) | ед. | 26 | 5 | 24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Годовому отчету и годовому докладу о ходе реализации оценке эффективности Программы | | |
| Сведения | | | | | | | | | |
| о степени выполнения ведомственных целевых программ, | | | | | | | | | |
| основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия 1 |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа "Развитие некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2016 год""** | | | | | | | | | |
| Подпрограмм 1 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций" | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание мер муниципальной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям | Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 1. Рост количества публикаций, посвященных проблемам развития и деятельности НКО; 2. Повышение уровня информированности населения о деятельности СОНКО; 3. Привлечение населения к участию в благотворительности, добровольческом движении | Увеличение НКО на 4 ед. |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 1. Обеспечение доступа СМСП к финансовым ресурсам; 2. Создание новых малых предприятий; 3. Создание новых рабочих мест, организация самозанятости; 4. Обеспечение потребности населения в новых услугах и товарах; 5. Повышение предпринимательской грамотности; 6.Выпуск качественной и конкурентноспособной продукции; 7. Расширение налогооблагаемой базы, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней. | Увеличение созданных СМСП (включая ИП) на 24 ед.; создание 1 ед. нового малого предприятия. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Годовому отчету и годовому докладу о ходе реализации оценке эффективности Программы | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов реализации мер правового регулирования | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой "Развитие некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2016 год""* | | | | | | |
| Подпрограмма 2 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Оказание мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 2 | Постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края | Утверждение Положения о комиссии по предоставлению финансовой поддержки (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства | Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | 1 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года |  |
| 3 | Постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края | Утверждение Порядка предоставления финансовой поддержки (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | 1 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года |  |
| 4 | Постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края | Утверждение Перечня и форм документов, для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | 1 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Годовому отчету и годовому докладу о ходе реализации оценке эффективности Программы | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, краевой целевой программы (подпрограммы краевой целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 1 | кассовое исполнение | Фактическое освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2016 год" | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района. | 902 | Х | Х | Х | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|
|
|
| Подпрограмма 1 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района. | 902 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Подпрограмма 2 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района. | 902 | Х | Х | Х | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района. | 902 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района. | 902 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Финансовая поддержка (гранты) начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района. | 902 | Х | Х | Х | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 5 к Годовому отчету и годовому докладу о ходе реализации оценке эффективности Программы | |
| Информация о расходах краевого бюджета, местного бюджета, бюджетов с/г поселений,  и юридических лиц  на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено | Профинансировано 1 | Фактически освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2016 год" | всего | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| краевой бюджет | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| бюджеты с/г поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 1 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты с/г поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Оказание мер муниципальной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты с/г поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, в целях реализации наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края в 2016 году | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты с/г поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | всего | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| краевой бюджет | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| бюджеты с/г поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | всего | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| краевой бюджет | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| бюджеты с/г поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1.1. | Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты с/г поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты с/г поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Финансовая поддержка (гранты) начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | всего | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| краевой бюджет | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| бюджеты с/г поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |