РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от  __   21.10.2016__  №____369_____

О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 19.09.2016 № 339 «О календарном плане-графике работы над проектом Программы комплексного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района на 2017-2021 годы»

- Внести в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 19.09.2016 № 339 «О календарном плане-графике работы над проектом Программы комплексного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района на 2017-2021 годы» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

- приложение к Распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района обнародовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 19.09.2016.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Усть-Большерецкого

муниципального района                                                                                     К.Ю. Деникеев

Приложение

к распоряжению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от __21.10.2016__ № _369_

«Приложение

к распоряжению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 19.09.2016 № 334

Календарный план-график разработки и утверждения проекта Программы комплексного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района на 2017-2021 годы (далее – Комплексная программа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний Комиссии по координации разработки проекта Программы комплексного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района на 2017-2021 годы (далее – Комиссия) | Протоколы заседания Комиссии | в течение всего срока разработки Комплексной программы | Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района |
| 2 | Предоставление структурными подразделениями Администрации Усть-Большерецкого муниципального района информации для включения в проект Комплексной программы | Доклад в Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | до 30 сентября 2016 года | Структурные подразделения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, ответственные за формирование конкретных разделов Комплексной программы; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Усть-Большерецком муниципальном районе (по согласованию) |
| 3 | Разработка и согласование проекта Комплексной программы | Проект Комплексной программы на Комиссию | до 15 декабря 2016 года | Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района |
| 4 | Вынесение проекта Комплексной программы на рассмотрение Главы Усть-Большерецкого муниципального района для проведения публичных слушаний | Проект Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «Программа комплексного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района на 2015-2019 годы» | до 20 декабря 2016 года | Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района |
| 5 | Внесение изменений в проект Комплексной программы с учетом предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных слушаний |  | до 20 января 2017 года | Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района |
| 6 | Вынесение проекта Комплексной программы для утверждения на Думу Усть-Большерецкого муниципального района | Проект Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «Программа комплексного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района на 2017-2021 годы» | до 01 февраля 2017 года | Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района |

».